## Gantt Chart
	Wave mirror				#VALEUR !
	Lycée George Brassens
	Manager : PAUSE Julien		lundi 17 septembre 2018
	FERRERE Guillyann, GRONDIN Guillaume, RALAMBOARIVONY Teddy

										01					02					03					04					05					06					07					08					09					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26
WBS	Nom de la tâche	Ressources	Début	Durée	Fin	% Complete	Jours	Jours réalisés	Jours restants	déc.-99		janv.-00					févr.-00					mars-00					avr.-00					mai-00					juin-00
			30-déc.-1899	30967	11-sept.-2018	#VALEUR !	43355			30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Initialisation	EVERYONE	27-août-2018	12	11-sept.-2018	100%	16	21	0
1.1	Présentation
1.1.1	Problématique	GRONDIN	27-août-2018	1	27-août-2018	100%	1	1	0
1.1.1	Bête à cornes	FERRERE	03-sept.-2018	7	11-sept.-2018	100%	9	7	0
1.1.3	Diagramme pieuvre	RALAMBOARIVONY	03-sept.-2018	7	11-sept.-2018	100%	9	7	0
1.1.4	Cahier des charges	RALAMBOARIVONY	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	100%	2	2	0
1.1.5	Diagramme FAST	FERRERE & PAUSE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	100%	2	2	0
1.1.6	Châine d'energie et d'information	GRONDIN	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	100%	2	2	0
2	Diaporama	EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	#VALEUR !	2	0	6
2.1	Présentation
2.1.0	Première page	EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.1.1	Problématique	EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.1.1	Bête à cornes	EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.1.3	Diagramme pieuvre	EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.1.4	Cahier des charges	EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.1.5	Diagramme FAST	EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.1.6	Châine d'energie et d'information	EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.2	Développement
2.2.0		EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.2.1		EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.2.1		EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
2.2.3		EVERYONE	10-sept.-2018	2	11-sept.-2018	0%	2	0	2
3	Motorisation Commande moteur	RALAMBOARIVONY	30-déc.-1899	0	30-déc.-1899	#VALEUR !	1	0	0

4	Transmission : rotation et inertie	GRONDIN	30-déc.-1899	0	30-déc.-1899	#VALEUR !	1	0	0

5	Raspberry PI	PAUSE	30-déc.-1899	0	30-déc.-1899	#VALEUR !	1	0	0
5.1	Capturer l'image					0%
5.1.1	Choisir une camera	PAUSE				0%
5.1.2	Montage circuit camera-Raspberry	PAUSE				0%
5.2	Traiter l'image					0%
5.2.1	Récupérer l'image	PAUSE				0%
5.2.2	Mettre en noir & blanc	PAUSE				0%
5.2.3	Compresser 12x10 pix	PAUSE				0%
5.2.4	Faire moyenne de gris	PAUSE				0%
5.3	Communication I2C maître vers Arduino					0%
5.3.1	Montage circuit Raspberry-Arduino	PAUSE				0%
5.3.2	Programmer la liaison maître-esclave	PAUSE				0%

6	Arduino	PAUSE	30-déc.-1899	0	30-déc.-1899	#VALEUR !	1	0	0
6.1	Recevoir l'information					0%
6.1.1	Montage circuit Raspberry-Arduino	PAUSE				0%
6.1.2	Programmer la liaison maître-esclave	PAUSE				0%
6.2	Traiter les valeurs					0%
6.2.1	Trier pour les 120 servo	PAUSE				0%
6.2.2	Convertir niveau de gris –> analogWrite	PAUSE				0%
6.2.3	Convertir analogWrite –> Degré	PAUSE				0%
6.3	Communication I2C maître vers servo-moteurs					0%
6.3.1	Montage circuit Arduino-servos	PAUSE				0%
6.3.2	Programmer la liaison maître-esclave	PAUSE				0%
						0%

Lignes de gabarits (tâche de démarrage, début et durée): copie et passé la section entière ou quelques lignes seulement
1	Task Category 1	[name]	01-oct.-2018	-30981	30-déc.-1899		-43373	0	0
1.1	Level 2 Task	[name]
1.1.1	Level 3 Task	[name]	01-oct.-2018	0		0%		0	0
1.1.1.1	Level 4 task	[name]				0%

	Gantt Chart Template V0.2
	Autheur : Fernando Ribeiro <pinguim.ribeiro@gmail.com>

	Comment utiliser
	INSERER DES LIGNES :
	Insérez le nombre de lignes requis: cliquez sur le numéro de ligne et faites-le glisser vers le bas.
	À partir du modèle, copiez la section requise ou une seule ligne
	DONNÉES D'ENTRÉE:
	WBS: pour détailler la copie WBS et au-delà du niveau requis à partir du modèle
	Entrez une tâche et des noms de ressources
	Entrez une date de début et une durée (jours ouvrables). La date d'échéance est calculée et la barre des tâches affiche la durée de la tâche dans le calendrier.
	Ou : Entrez une date de début et une date d'échéance. La [Durée] (jours ouvrables) est calculée et la barre des tâches affiche la durée de la tâche dans le calendrier.
	Entrez un pourcentage dans la case [% Complete box]; la barre des tâches affiche une barre de progression pour indiquer le pourcentage de la tâche terminé.
	Jalon : si vous entrez une date de début sans date de fin, un marqueur de jalon apparaît sur le graphique à barres.
	Dans les tâches de catégories (niveau 1), les valeurs de début, d'échéance, de durée et de pourcentage sont calculées; Cependant, ils peuvent être écrasés.