## Gantt Chart
	Wave Mirror				129%
	Lycée George Brassens
	Manager : PAUSE Julien		lundi 24 septembre 2018
	FERRERE Guillyann, GRONDIN Guillaume, RALAMBOARIVONY Teddy

										35					36					37					38					39					40					41					42					43					44					45					46					47					48					49					50					51					52					01					02					03					04					05					06					07					08
WBS	Nom de la tâche	Ressources	Début	Durée	Fin	% Complete	Jours	Jours réalisés	Jours restants	août-18					sept.-18					oct.-18					nov.-18					déc.-18					janv.-19					févr.-19
			27-août-2018	21	24-sept.-2018	129%	29			27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Communication	EVERYONE	27-août-2018	16	17-sept.-2018	79%	22	19	0
1.1	Initialisation
1.1.1	Problématique	GRONDIN	27-août-2018	1	27-août-2018	100%	1	1	0
1.1.2	Bête à cornes	FERRERE	03-sept.-2018	6	10-sept.-2018	100%	8	6	0
1.1.3	Diagramme pieuvre	RALAMBOARIVONY	03-sept.-2018	6	10-sept.-2018	100%	8	6	0
1.1.4	Cahier des charges	RALAMBOARIVONY	10-sept.-2018	1	10-sept.-2018	100%	1	1	0
1.1.5	Diagramme FAST	FERRERE & PAUSE	10-sept.-2018	1	10-sept.-2018	100%	1	1	0
1.1.6	Chaîne d'énergie et d'information	GRONDIN	10-sept.-2018	1	10-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2	Diaporama
1.2.1	Introduction
1.2.1.1	Première page	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.2	Bête à cornes	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.3	Diagramme pieuvre	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.4	Cahier des charges	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.5	Diagramme FAST	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.6	Chaîne d'énergie et d'information	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.2	Développement
1.2.2.1	Motorisation commande moteur	RALAMBOARIVONY	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
1.2.2.2	Transmission cinématique	GRONDIN	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
1.2.2.3	Raspberry Pi	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
1.2.2.4	Arduino	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
1.2.3	Conclusion
1.2.3.1	Conclusion	EVERYONE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
1.2.3.2	Biblographie	EVERYONE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
2	Motorisation commande moteur	RALAMBOARIVONY	17-sept.-2018	6	24-sept.-2018	0%	8	4	95
2.1	Modélisation
2.1.1	Caréctéristique du servomoteur	RALAMBOARIVONY	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
2.1.2	Simulation sur scilab	RALAMBOARIVONY				0%
2.1.3	Comparaison avec le cahier des charges	RALAMBOARIVONY				0%
3	Transmission cinématique	GRONDIN	17-sept.-2018	6	24-sept.-2018	50%	8	2	47
3.1	Modélisation
3.1.1	Recupérer informations moteur	GRONDIN	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
3.1.2	Réalisation du croquis	GRONDIN	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
3.1.3	Solidworks	GRONDIN	17-sept.-2018	1	24-sept.-2018	100%
3.2	Rotation et inertie
3.2.1	Modélisation Meca3D	GRONDIN	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
3.2.2	Essais sur prototypage	GRONDIN	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
3.2.3	Relever données prototypage	GRONDIN	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
4	Raspberry Pi	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	22
4.1	Capturer l'image
4.1.1	Recupérer informations caméra	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
4.1.2	Montage circuit Camera – Raspberry	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
4.2	Traitement de l'image
4.2.1	Récupérer l'image	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
4.2.2	Mettre en noir et blanc	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
4.2.3	Compresser 12x10 pixels	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
4.2.4	Faire moyenne de gris	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
4.3	Communication I2C Maître vers Arduino
4.3.1	Montage circuit Raspberry – Arduino	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
4.3.2	Programmer la liaison série du Raspberry	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
5	Arduino	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	7
5.1	Communication I2C Esclave vers Raspberry Pi
5.1.1	Montage circuit Raspberry – Arduino	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
5.1.2	Programmer la liaison série de l'Arduino	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
5.2	Traitement des données
5.2.1	Trier selon les 120 servo-moteurs	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
5.2.2	Convertir niveau de gris en analogWrite	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
5.2.3	Convertir analogWrite en degrès	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
5.3	Communication I2C Maître vers servo-moteurs
5.3.1	Montage circuit Arduino – Servo-moteurs	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
5.3.2	Programmer la liaison série	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1

	Gantt Chart Template V0.2
	Autheur : Fernando Ribeiro <pinguim.ribeiro@gmail.com>

	Comment utiliser
	INSERER DES LIGNES :
	Insérez le nombre de lignes requis: cliquez sur le numéro de ligne et faites-le glisser vers le bas.
	À partir du modèle, copiez la section requise ou une seule ligne
	DONNÉES D'ENTRÉE:
	WBS: pour détailler la copie WBS et au-delà du niveau requis à partir du modèle
	Entrez une tâche et des noms de ressources
	Entrez une date de début et une durée (jours ouvrables). La date d'échéance est calculée et la barre des tâches affiche la durée de la tâche dans le calendrier.
	Ou : Entrez une date de début et une date d'échéance. La [Durée] (jours ouvrables) est calculée et la barre des tâches affiche la durée de la tâche dans le calendrier.
	Entrez un pourcentage dans la case [% Complete box]; la barre des tâches affiche une barre de progression pour indiquer le pourcentage de la tâche terminé.
	Jalon : si vous entrez une date de début sans date de fin, un marqueur de jalon apparaît sur le graphique à barres.
	Dans les tâches de catégories (niveau 1), les valeurs de début, d'échéance, de durée et de pourcentage sont calculées; Cependant, ils peuvent être écrasés.