## Gantt Chart
	Wave Mirror				90%
	Lycée George Brassens
	Manager : PAUSE Julien		lundi 17 septembre 2018
	FERRERE Guillyann, GRONDIN Guillaume, RALAMBOARIVONY Teddy

										35					36					37					38					39					40					41					42					43					44					45					46					47					48					49					50					51					52					01					02					03					04					05					06					07					08
WBS	Nom de la tâche	Ressources	Début	Durée	Fin	% Complete	Jours	Jours réalisés	Jours restants	août-18					sept.-18					oct.-18					nov.-18					déc.-18					janv.-19					févr.-19
			27-août-2018	16	17-sept.-2018	90%	22			27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Communication	EVERYONE	27-août-2018	16	17-sept.-2018	85%	22	19	0
1.1	Initialisation
1.1.1	Problématique	GRONDIN	27-août-2018	1	27-août-2018	100%	1	1	0
1.1.2	Bête à cornes	FERRERE	03-sept.-2018	6	10-sept.-2018	100%	8	6	0
1.1.3	Diagramme pieuvre	RALAMBOARIVONY	03-sept.-2018	6	10-sept.-2018	100%	8	6	0
1.1.4	Cahier des charges	RALAMBOARIVONY	10-sept.-2018	1	10-sept.-2018	100%	1	1	0
1.1.5	Diagramme FAST	FERRERE & PAUSE	10-sept.-2018	1	10-sept.-2018	100%	1	1	0
1.1.6	Chaîne d'énergie et d'information	GRONDIN	10-sept.-2018	1	10-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2	Diaporama
1.2.1	Introduction
1.2.1.1	Première page	EVERYONE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.2	Bête à cornes	EVERYONE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.3	Diagramme pieuvre	EVERYONE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.4	Cahier des charges	EVERYONE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.5	Diagramme FAST	EVERYONE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.1.6	Chaîne d'énergie et d'information	EVERYONE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	100%	1	1	0
1.2.2	Développement
1.2.2.1	Motorisation commande moteur	TEDDY	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
1.2.2.2	Transmission cinématique	GRONDIN	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
1.2.2.3	Raspberry Pi	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
1.2.2.4	Arduino	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
1.2.3	Conclusion
1.2.3.1

2	Motorisation commande moteur	RALAMBOARIVONY	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	12

3	Transmission cinématique	GRONDIN	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	6

4	Raspberry Pi	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	3
4.1	Capturer l'image
4.1.1	Recupérer informations caméra	PAUSE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
4.1.2	Montage circuit Camera – Raspberry	PAUSE				0%
4.2	Traitement de l'image
4.2.1	Récupérer l'image	PAUSE				0%
4.2.2	Mettre en noir et blanc	PAUSE				0%
4.2.3	Compresser 12x10 pixels	PAUSE				0%
4.2.4	Faire moyenne de gris	PAUSE				0%
4.3	Communication I2C Maître vers Arduino
4.3.1	Montage circuit Raspberry – Arduino	PAUSE				0%
4.3.2	Programmer la liaison série du Raspberry	PAUSE				0%

5	Arduino	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
5.1	Communication I2C Esclave vers Raspberry Pi
5.1.1	Montage circuit Raspberry – Arduino	FERRERE	17-sept.-2018	1	17-sept.-2018	0%	1	0	1
5.1.2	Programmer la liaison série de l'Arduino	FERRERE				0%
5.2	Traitement des données
5.2.1	Trier selon les 120 servo-moteurs	FERRERE				0%
5.2.2	Convertir niveau de gris en analogWrite	FERRERE				0%
5.2.3	Convertir analogWrite en degrès	FERRERE				0%
5.3	Communication I2C Maître vers servo-moteurs
5.3.1	Montage circuit Arduino – Servo-moteurs	FERRERE				0%
5.3.2	Programmer la liaison série	FERRERE				0%

	Gantt Chart Template V0.2
	Autheur : Fernando Ribeiro <pinguim.ribeiro@gmail.com>

	Comment utiliser
	INSERER DES LIGNES :
	Insérez le nombre de lignes requis: cliquez sur le numéro de ligne et faites-le glisser vers le bas.
	À partir du modèle, copiez la section requise ou une seule ligne
	DONNÉES D'ENTRÉE:
	WBS: pour détailler la copie WBS et au-delà du niveau requis à partir du modèle
	Entrez une tâche et des noms de ressources
	Entrez une date de début et une durée (jours ouvrables). La date d'échéance est calculée et la barre des tâches affiche la durée de la tâche dans le calendrier.
	Ou : Entrez une date de début et une date d'échéance. La [Durée] (jours ouvrables) est calculée et la barre des tâches affiche la durée de la tâche dans le calendrier.
	Entrez un pourcentage dans la case [% Complete box]; la barre des tâches affiche une barre de progression pour indiquer le pourcentage de la tâche terminé.
	Jalon : si vous entrez une date de début sans date de fin, un marqueur de jalon apparaît sur le graphique à barres.
	Dans les tâches de catégories (niveau 1), les valeurs de début, d'échéance, de durée et de pourcentage sont calculées; Cependant, ils peuvent être écrasés.